## Hoja1
Cronograma Pasarela - Tiquetera
Actividad | Responsable | Horas | Inicio | Final
Etapa PreDesarrollo (Levantamiento de informacion) |  | 29
Creacion caso de uso 06 Pasarela "Olvido contraseña" | Ronald Rosas | 5 | 2019-02-25 | 2019-02-25
Creacion caso de uso 07 Pasarela Monitoreo | J Camilo Fonseca | 5 | 2019-02-25 | 2019-02-25
Creacion caso de uso 08 Pasarela Cierre Diario | Ronald Rosas | 5 | 2019-02-25 | 2019-02-26
Creacion caso de uso 04 Tiquetera Monitoreo | Ronald Rosas | 5 | 2019-02-26 | 2019-02-26
Creacion caso de uso 05 Tiquetera Cierre Diario | J Camilo Fonseca | 5 | 2019-02-25 | 2019-02-26
Ajuste modificacion Caso de uso 01 Tiquetera Listar Facturas | J Camilo Fonseca | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-26
Ajuste modificacion Caso de uso 02 Tiquetera Conexión pasarela | J Camilo Fonseca | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-26
Alistamiento Ambiente de desarrollo |  | 8
Instalacion y configuarcion de IDE(Netbeans o Eclipse) | Ronald / Camilo | 4 | 2019-02-26 | 2019-03-27
Instalacion y configuracion de motor de base de datos (MySQL o SQLSERVER) | Ronald / Camilo | 4 | 2019-02-27 | 2019-03-27
Etapa de desarrollo
Creacion Proyecto Base(Pasarela) |  | 528
Creacion de base de datos | J Camilo Fonseca | 27 | 2019-02-26 | 2019-03-01
Aprobacion y ajuste de base de datos | Alvaro Amaya | 5 | 2019-03-01
Establecer Conexión desde IDE a motor base de datos | J Camilo Fonseca | 5 | 2019-03-01 | 2019-03-04
Creacion de proyecto bajo la plataforma JAVAEE(Opcional) | J Camilo Fonseca | 5 | 2019-03-04 | 2019-03-04
Ceracion de acapa de presesntacion Usuario base | J Camilo Fonseca | 9 | 2019-03-04 | 2019-03-05
Creacion de capa de negocio | J Camilo Fonseca | 9 | 2019-03-05 | 2019-03-06
Creacion de capa de presentacion servicio base | J Camilo Fonseca | 9 | 2019-03-06 | 2019-03-07
Creacion de persistencia de datos | J Camilo Fonseca | 9 | 2019-03-07 | 2019-03-08
Desarrollo C.U. 01 APERTURA DE CUENTA | J Camilo Fonseca | 45 | 2019-03-11 | 2019-03-15
Desarrollo C.U. 02 INICIO DE SESION | J Camilo Fonseca | 45 | 2019-03-18 | 2019-03-22
Desarrollo C.U. 03 MENU DE DATOS PERSONALES | J Camilo Fonseca | 45 | 2019-03-25 | 2019-03-29
Desarrollo C.U. 04 MENU DE TRANSACCIONES | J Camilo Fonseca | 45 | 2019-04-01 | 2019-04-05
Desarrollo C.U. 05 MODULO PAGO | J Camilo Fonseca | 90 | 2019-04-08 | 2019-04-19
Creacion de conexión con PSE/ACH para modulo pago | J Camilo Fonseca | 45 | 2019-04-18 | 2019-04-22
Desarrollo C.U. 06 OLVIDO CONTRASEÑA | Ronald Rosas | 45 | 2019-03-28 | 2019-04-04
Desarrollo C.U. 07 MONITOREO | Ronald Rosas | 45 | 2019-04-05 | 2019-04-11
Desarrollo C.U. 08 CIERRE DIARIO | Ronald Rosas | 45 | 2019-04-12 | 2019-04-18
Creacion proyecto base tiquetera |  | 267
Creacion base de datos | Ronald Rosas | 27 | 2019-02-27 | 2019-03-01
Aprobacion y ajuste de base de datos | Alvaro Amaya | 5 | 2019-03-05 | 2019-03-01
Establecer Conexión desde IDE a motor base de datos | Ronald Rosas | 5 | 2019-03-01 | 2019-03-01
Creacion de proyecto bajo la plataforma JAVAEE(Opcional) | Ronald Rosas | 5 | 2019-03-01 | 2019-03-04
Creacion de capa de negocio | Ronald Rosas | 9 | 2019-03-05 | 2019-03-05
Creacion de capa de presentacion servicio base | Ronald Rosas | 9 | 2019-03-06 | 2019-03-06
Crear Persistencia de datos | Ronald Rosas | 9 | 2019-03-07 | 2019-03-07
Desarrollo C.U. 01 LISTA FACTURAS POR PAGAR | Ronald Rosas | 45 | 2019-03-07 | 2019-03-14
Desarrollo C.U. 02 CONEXIÓN PASARELA | Ronald Rosas | 45 | 2019-03-15 | 2019-03-22
Desarrollo C.U. 03 RECEPCION DE TRANSACCION | Ronald Rosas | 27 | 2019-03-22 | 2019-03-27
Desarrollo C.U. 04 MONITOREO | Ronald Rosas | 54 | 2019-04-19 | 2019-04-26
Desarrollo C.U. 05 CIERRE | J Camilo Fonseca | 27 | 2019-04-23 | 2019-04-25
Pruebas funcionales |  | 72
Pruebas Tiquetera | Ronald Rosas | 18
Ajuste de incidencias | Ronald Rosas | 18
Pruebas Pasarela | J Camilo Fonseca | 18
Ajuste de incidencias | J Camilo Fonseca | 18
Salida a produccion |  | 54
Integracion Tiquetera con Online | Ronald Rosas | 27
Publicacion Pasarela | J Camilo Fonseca | 27
TOTAL HORAS PROYECTO |  | 958